### Dodatok č.1 – ku zmluve o dielo č. 1/1/2020

(ďalej len „ZoD“)

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Obec Žitavce**

Sídlo: Žitavce 130, 952 01

Zastúpený: MVDr. Stanislav Strieška

IČO: 00308722

DIČ: 2021056664

Bankové spojenie: Prima banka Vráble

Číslo účtu: SK33 5600 0000 0022 5433 1001

Číslo.tel.: 0917 173 923

E-mail: starosta@zitavce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **FIRE-SYS, s.r.o**

Sídlo: Za kasárňou 16, 831 03 Bratislava

V zastúpení: Mgr. Lucia Mrvová, Daniel Ivanička, konatelia

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 2917 9529

IČO: SK2022277213

Č.tel./fax: 0903 702 245

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v odd Sro Vo vložke č. 43216/B.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. 3. Lehota plnenia

3.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v dohodnutom čase:**

Termín začatia prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Odovzdanie staveniska: do 2 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že

zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska.

Termín ukončenia vykonávania diela: **do 30.6.2020**

**Čl. 10 . Záverečné ustanovenia**

10.8. Tento dodatok č. 1. ku zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

**10.9 Účastníci tohto dodatku č.1 ku zmluve 1/1/2020 prehlasujú, že si tento dodatok prečítali pred jej podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.**

V Bratislave, dňa: 26.2.2020 V Žitavciach, dňa: 26.2.2020

................................................ ................................................

Zhotoviteľ Objednávateľ